Приложения № 1

к приказу № 8-т от 25.04.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий  ГБДОУ № 70

Фрунзенского района

Санкт-Петербурга

_____С.В. Новикова

«2» мая 2017 г.

План – график внедрения профессиональных стандартов в ГБДОУ № 70

Цель: обеспечение перехода ДОУ на работу в условиях действия профессиональных стандартов.

Задачи:

- Разработка организационно- управленческие решения, регулирующие введение профессиональных стандартов.

- Приведение локальных нормативных актов ДОУ в соответствие профессиональным стандартам.

- Совершенствование кадровой политики ДОУ.

- Организация методического и информационного обеспечения введения профессиональных стандартов в ДОУ.

- Организация аттестации и профессиональной подготовки работников ДОУ в соответствие профессиональным стандартам.

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемые результаты (вид документа) | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно – правовое обеспечение и информационное сопровождение |  |  |  |  |
| 1 | Издание приказа о создании рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов | Приказ | Апрель 2017 г. | Заведующий |
| 2 | Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению профессионального стандарта | план | Апрель 2017 | Рабочая группа |
| 3 | Организация ознакомления педагогических работников учреждения с содержанием профессионального стандарта «Педагог»: - организация обсуждения на педагогических, методических советах, методических объединениях, стажерских практиках ресурсных центров и др.; - размещение информации на стендах в учреждении, сайте учреждения. | Уголок с материалами по профстандарту Обновление сайта Обновление материалов раздела сайта «Документы» Создание подрубрики «Профстандарт педагога» | Обновление по мере необходимости | Заведующий зам. зав. по УВР ст. воспитатель |
| 4 | Доведение до работников ДОУ информации о нормативных актах, регулирующих введение профессиональных стандартов, утвержденных профессиональных стандартах и порядке их введения | Доклады на педагогических советах и рабочих совещаниях | Апрель-сентябрь 2017 г. | Заведующий зам. зав. по УВР ст. воспитатель |
| 5 | Определение перечня локальных нормативных актов ГБДОУ №70, в которые необходимо внести изменения в связи с введением профессиональных стандартов | Перечень локальных нормативных актов | Апрель - май 2017г. | Заведующий |
| 6 | Внесение изменений в локальные нормативные акты в связи с введением профессиональных стандартов | изменения в локальных актах | Июнь-сентябрь 2017 г. | Заведующий |
| 7 | Создание банка нормативно-правовых документов ГБДОУ № 70 регламентирующих введение профстандарта | Банк нормативно-правовых документов | Постоянно по мере выхода новых документов | Заведующий зам. зав. по УВР ст. воспитатель |
| 8 | Ознакомление педагогических работников учреждения с вновь разработанными локальными нормативными актами, регламентирующими социально-трудовые отношения, изменениями в ранее изданные локальные нормативные акты | Заключенные дополнительные соглашения, подписанные должностные инструкции | Сентябрь 2017 г. | Заведующий |
| Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников ГБДОУ№ 70 |  |  |  |  |
| 1 | Определение профессиональных стандартов, планируемых к использованию в ГБДОУ | Таблица должностей (профессий) и соответствующих профессиональных стандартов, в том числе обязательных к применению | май 2017 г. | Заведующий зам. зав. по УВР ст. воспитатель |
| 2 | Организационно-методическое обеспечение самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта | Методические разработки Анкеты, тесты | Сентябрь 2017 г. | зам. зав. по УВР ст. воспитатель |
| 3 | Организация проведения самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта | График проведения самоанализа | Сентябрь – октябрь 2017 г. |  |
| 4 | Определение необходимости профессиональной подготовки (переподготовки, обучения, дополнительной профессиональной подготовки работников ДОУ) | Список работников, которым необходимо пройти профессиональную подготовку (переподготовку, обучение, дополнительную профессиональную подготовку) в целях приведения их квалификации в соответствие с квалификационными требованиями профессиональных стандартов | май 2017 г. | Заведующий зам. зав. по УВР ст. воспитатель |
| 5 | Разработка и реализация плана профессиональной подготовки (переподготовки, обучения, дополнительной профессиональной подготовки) работников с учетом требований профессиональных стандартов | План с указанием категорий, должностей (профессий) и численности работников ДОУ | Июнь 2017 г. | Заведующий зам. зав. по УВР ст. воспитатель |
| 6 | Составление индивидуальных планов профессионального развития педагогических работников на основе выявленного дефицита компетентностей: - изучение нормативной и психолого–педагогической литературы -освоение педагогических технологий, выстраивание собственной методической системы -разработка диагностического инструментария -участие в реализации программы развития ДОУ, в методической работе ДОУ -обучение на курсах повышения квалификации -участие в работе творческих и экспериментальных групп, проведение индивидуальной исследовательской работы -обобщение собственного опыта педагогической деятельности | Отчеты педагогов по темам саморазвития, открытые мероприятия | Ежегодно в сентябре- октябре месяце | зам. зав. по УВР ст. воспитатель |
| 7 | Утверждение планов саморазвития педагогов: | приказ | ежегодно |  |
| 8 | Разработка программ сопровождения молодых специалистов в течении 3 первых лет работы | План сопровождения | ежегодно |  |
| 9 | Организация системы наставничества для молодых специалистов | Определение наставников | ежегодно |  |
| Аттестация педагогических работников |  |  |  |  |
| 1 | Создание аттестационной комиссии для проверки соответствия квалификации работников квалификационным требованиям профессиональных стандартов | Приказ о создании комиссии Положение об аттестационной комиссии | Сентябрь 2017г., далее ежегодно до 2020г. | Заведующий зам. зав. по УВР ст. воспитатель |
| 2 | Организация деятельности аттестационной комиссии с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности | Протоколы работы аттестационной комиссии | До 2020 г. | Заведующий зам. зав. по УВР ст. воспитатель |
| 3 | Составление плана аттестации педагогических работников. | План аттестации педагогических работников | До 2020 г. | Ст. воспитатель |
| 4 | Организация и осуществление консультативно-методической поддержки педагогических работников по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | План методической поддержки | По плану | Ст. воспитатель |
| 5 | Организация и проведение семинаров для педагогических работников ОО по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | План семинаров | По плану | Ст. воспитатель |
| 6 | Консультационная поддержка: -процедура прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности; -процедура прохождения аттестации на квалификационную категорию (первую, высшую) |  | По мере необходимости | Ст. воспитатель |